## Hoja1
Cronograma de la Gestion de la configuración
Grupo 02 | Del: | 2016-03-26
Cayo Alcos, Diego | Hasta:
Cieza Cabrera, Christian
Chapoñan Alanya, Brayan
Chira Huamán, Hernan
De La Cruz Quispe Victor
| Dias | Fecha Inicio | Fecha Fin
1.Planificacion de la gestión BACKOFFICE | 8 | 2016-03-26 | 2016-03-31
1.1 Definir proposito del plan | 1 | 2016-03-26 | 2016-03-27
1.2 Establecer responsables | 1 | 2016-03-27 | 2016-03-28
1.3 Definir actividades | 3 | 2016-03-27 | 2016-03-30
1.4 Establecer cronograma | 2 | 2016-03-29 | 2016-03-31
1.5Establecer recursos | 1 | 2016-03-30 | 2016-03-31
2. Identificación de BACCKOFFICE | 3 | 2016-04-01 | 2016-04-06
2.1 Identificar los items | 1 | 2016-04-01 | 2016-04-02
2.2 Definir nomenclatura para los items | 1 | 2016-04-03 | 2016-04-04
2.3 Listar items con su nomenclatura | 1 | 2016-04-05 | 2016-04-06
3. Control de BACKOFFICE | 13 | 2016-04-06 | 2016-04-20
3.1 Definición de la linea base | 2 | 2016-04-06 | 2016-04-08
3.2 Definición de su estructura de repositorio | 1 | 2016-04-08 | 2016-04-09
3.3 Establecer solitud de cambio | 2 | 2016-04-10 | 2016-04-12
3.4 Elaborar plan de gestión de cambios | 5 | 2016-04-12 | 2016-04-17
3.5 Registrar cambios de los items de la configuración | 3 | 2016-04-17 | 2016-04-20
4. Estado de BACKOFFICE |  | 2016-04-22 | 2016-04-30
4.1 Generar reportes de la gestion de la configuración | 4 | 2016-04-22 | 2016-04-26
4.2 Generar reporte de auditoria | 4 | 2016-04-26 | 2016-04-30