## Datos Generales
PROYECTO | BackOffice para la Empresa Capacitadora de Empleados FISI Consultory
INTEGRANTES | ROL
Rodriguez Huaman, Leandro | Product Owner
Cayo Alcos, Diego | Scrum Master
Rodriguez Huaman, Sergio | Scrum Team
Verde Jara, Jhon | Scrum Team
La Rosa Henriquez, Ricardo | Scrum Team
Cayo Alcos, Diego | Scrum Team
DEFINICION DE HECHO | Para que un HU se considere "HECHO" tiene que cumplir los siguientes Requisitos:
Se comunica al Scrum Master y al testeador Sergio una vez terminada una HU.
Haber cumplido los Criterios de Aceptación establecidos en reunión con el PO.
El testeador realiza las pruebas de validacion de la funcionalidad terminada.
Se documenta cada prueba realizada de validación.
Una vez terminado una funcionalidad, el código generado se encuentra correctamente almacenado en el repositorio GitHub.
TAMAÑO DEL SPRINT | 14 dias calendario
VELOCIDAD DEL SPRINT | 8 PUNTOS
REUNIÓN DIARIA
LUGAR | HORA
Hangout | 10:30:00 p.m - 10:45:00 p.m
REUNIÓN REVIEW
LUGAR | HORA
CASA DEL PO | Martes 3:00:00 p.m.
REUNIÓN RETROSPECTIVA:
LUGAR | HORA
FISI - UNMSM | Martes 6:00:00 p.m.
Calendarios del Proyecto
| Back Log al 70 % y Planificacion del Sprint 1 | - Sprint 2: Planificacion | - Sprint 3: Planificación | - Sprint 4: Planificación | - Sprint 5: Planificación | - Sprint 6: Planificación
Interno del grupo | 2015-04-29 | 2015-05-13 | 2015-05-27 | 2015-06-10 | 2015-06-24 | 2015-07-08
Note on C5: Product Owner: Correctamente capacitado y comprometido

## Product BackLog
Rango de prioridad: 1-10
PILA DE PRODUCTO
| ID | NOMBRE |  | ESTIMACIÓN | IMPORTANCIA | NOTAS | ESTADO | SPRINT
| HU1 | Como administrador quiero poder registrar roles de sistema para poder controlar el acceso del sistema |  | 5 | 9 | Esta será la primera historia a realizar, así que se deben definir algunos parametros que marcaran el diseño de las demás historias. Por ende le ha estimado una duracion de 7 días. Es una historia de alta importancia pues será usada por el administrador, que en la jerarquía de roles es el más alto.Condiciones: El campo de texto "Nombre de Rol" y "Descripcion de Rol" son obligatorios | Terminado | 1
| HU2 | Como usuario quiero poder ingresar mediante un login para tener acceso al sistema |  | 4 | 4 | Esta historia depende de la HU1, pues el administrador previamente debió haber ingresado el rol de usuario al sistema. Se estimó 4 dias para su implementación. El tamaño de la contraseña debe ser preferencia como máximo 8 caracteres. | Terminado | 1 y 2
| HU3 | Como usuario quiero poder consultar los roles del sistema para poder visualizar que roles se tiene. |  | 2 | 4 | Cuando listemos los roles se mostraran los siguientes campos: id de rol, nombre rol y descripción de rol. Es una acción de usuario, por ello su baja importancia. Además se estimó 5 dias, pues esta vista requeria esfuerzo, pero no tanto comparado a la HU1. | Terminado | 1
| HU4 | Como administrador quiero poder registrar a los representantes de las empresas para poder tener un reporte de estos |  | 3 | 6 | El adminsitrador podrá realizar la acción de registrar a los representantes, como esta acción ya fue realizada su desarrollo no será complejo, por ende se estimó poca duración a esta historia. | Terminado | 1
| HU5 | Como administrador quiero poder editar los roles del sistema para poder mantenerlos actualizados |  | 4 | 7 | Acción de gran uso para el administrador, pues se puede dar el caso que el PO solicite cambios continuos en los roles, ya sea agregar o quitar roles; o en caso, editar alguno de los ya existentes. Cuando se edite el rol de sistema, esta opción será deslizable para brindar una mayor usabilidad. | Terminado | 2
| HU6 | Como administrador quiero poder registrar usuarios para poder darle acceso al sistema |  | 5 | 8 | El registro de usuarios es una accion importante en el sistema, antes de esto los usuarios han tenido que haber sido ingresados manualmente a nuestra BD. A partir de ahora el administrador podrá ingresar usuarios por el sistema. Cuando se seleccione el estado del usuario, esta opción será deslizable para brindar una mayor usabilidad. | Terminado | 2
| HU7 | Como administrador quiero poder tener una vista previa de los usuarios registrados. |  | 3 | 4 | Se estimó pocos dias para esta historia porque la acción de consultar ya que fue previamente hecha en otra historia, entonces solo se debería adecuar a esta (no son tan distintas las historias). Además esta opcion posee baja importancia. | Terminado | 2
| HU8 | Como administrador quiero poder actualizar la información de los usuarios que tengo a cargo. |  | 3 | 7 | Se estimó pocos dias para esta historia porque la acción de editar ya que fue previamente hecha en otra historia, entonces solo se debería adecuar a esta (no son tan distintas las historias). Además esta opcion posee alta importancia, pues la edicion de usuario es algo que se puede dar constantememnte. | Terminado | 3
| HU9 | Como administrador quiero poder registrar cursos para poder agregarlos a los eventos de capacitacion |  | 4 | 5 | La acción de registrar ya se realizó previamente en anteriores historias,por ende va a ser mas sencillo desarrollarla. Agregar eventos será una accion de regular importancia. | Terminado | 3
| HU10 | Como usuario quiero poder consultar los cursos para poder visualizar cuales me pueden interesar |  | 2 | 4 | Se estimó pocos dias para esta historia porque la acción de consultar ya que fue previamente hecha en otra historia, entonces solo se debería adecuar a esta (no son tan distintas las historias). Además esta opcion posee baja importancia. | Terminado | 3
| HU11 | Como administrador quiero poder editar los cursos a dictar para poder tenerlos actualizados |  | 3 | 7 | El administrador podrá desarrollar la accion de editar cursos, que es estimada en pocos dias pues esa accion ya se desarrollo en anteriores historias. Pero su importancia es alta ya que puede ser una accion de uso constante | Terminado | 3
| HU12 | Como usuario quiero poder tener una vista previa de los representantes de las empresas para realizar reportes de monitoreo |  | 2 | 7 | La accion de consultar ya fue desarrollada previamente, por ende se estimó poca duracion a esta historia. | Terminado | 3
| HU13 | Como administrador quiero poder registrar empleados de las diferentes empresas para poder asignarlos a los eventos de capacitación |  | 4 | 5 | La acción de registrar ya se realizó previamente en anteriores historias,por ende va a ser mas sencillo desarrollarla. Agregarempleados será una accion de regular importancia. | Terminado | 4
| HU14 | Como usuario quiero poder consultar los empleados de diferentes empresas para poder relizar reportes de monitoreo |  | 2 | 4 | La accion de consultar ya fue desarrollada previamente, por ende se estimó poca duracion a esta historia. | Terminado | 4
| HU15 | Como administrador quiero poder actualizar la información de empleados de diferentes empresas. |  | 2 | 7 | El administrador podrá desarrollar la accion de editar cursos, que es estimada en pocos dias pues esa accion ya se desarrollo en anteriores historias. Pero su importancia es alta ya que puede ser una accion de uso constante | Terminado | 4
| HU16 | Como administrador quiero poder registrar las empresas que participaran en los eventos de capacitacion para poder realizar reportes de demanda. |  | 4 | 5 | El adminsitrador podrá realizar la acción de registrar empresas, como esta acción ya fue realizada su desarrollo no será complejo, por ende se estimó poca duración a esta historia. | Terminado | 4
| HU17 | Como usuario quiero poder consultar la información empresas que se tiene a cargo para poder realizar un reporte de seguimiento. |  | 2 | 4 | La accion de consultar ya fue desarrollada previamente, por ende se estimó poca duracion a esta historia. | Terminado | 4
| HU18 | Como administrador quiero poder registrar cargos de los empleados de las empresas para poder asignarle el cargo adecuado a cada empleado |  | 2 | 6 | El adminsitrador podrá realizar la acción de registrar cargos de empleado, como esta acción ya fue realizada su desarrollo no será complejo, por ende se estimó poca duración a esta historia. | Terminado | 5
| HU19 | Como usuario quiero poder tener una vista previa de cargos de empleado. |  | 2 | 4 | La accion de consultar ya fue desarrollada previamente, por ende se estimó poca duracion a esta historia. | Terminado | 5
HU20
|  | Como administrador quiero poder registrar capacitadores de cursos para poder asignarlos a los eventos por realizar |  | 3 | 5 | El adminsitrador podrá realizar la acción de registrar capacitadores, como esta acción ya fue realizada su desarrollo no será complejo, por ende se estimó poca duración a esta historia. | Terminado | 5
| HU21 | Como usuario quiero poder consultar la información de capacitadores de los cursos para poder realizar reportes de consolidación |  | 2 | 4 | La accion de consultar ya fue desarrollada previamente, por ende se estimó poca duracion a esta historia. | Terminado | 5
| HU22 | Como administrador quiero poder asignar un evento de capacitación para poder establecer el calendario de actividades. |  | 5 | 9 | El administrador podrá asignar eventos de capacitacion a los cursos y capacitadores, esta acción a diferencia de las anteriores no fue realizada previamente por ello su estimacon es un poco mas duradera que las anteriores | Terminado | 5
| HU23 | Como administrador quiero poder actualizar la información de capacitadores para poder realizar reportes de recursos humanos. |  | 2 | 7 | El administrador podrá desarrollar la accion de editar datos de capacitadores, que es estimada en pocos dias pues esa accion ya se desarrollo en anteriores historias. Pero su importancia es alta ya que puede ser una accion de uso constante | Terminado | 6
| HU24 | Como administrador quiero poder actualizar la información de empresas para poder realizar reportes de monitoreo |  | 2 | 5 | El administrador podrá actualizar las empresas que previamente registró, para ello se reutilizará el registro de las anteriores historias, por ende no se estimó mucho tiempo. | Terminado | 6
| HU25 | Como administrador quiero poder editar los cargos de empleados. |  | 1 | 6 | El administrador podrá desarrollar la accion de editar cargos de los empleados, que es estimada en pocos dias pues esa accion ya se desarrollo en anteriores historias. Pero su importancia es alta ya que puede ser una accion de uso constante | Terminado | 6
| HU26 | Como administrador quiero poder actualizar la información de representantes de empresas para poder realizar reportes de seguimiento. |  | 2 | 7 | El administrador podrá desarrollar la accion de editar los representantes, que es estimada en pocos dias pues esa accion ya se desarrollo en anteriores historias. Pero su importancia es alta ya que puede ser una accion de uso constante | Terminado | 6
Estimacion: 1 - 14 días
Importancia: 1 - 10

## Sprint 1
PLANIFICACION SPRINT 1
OBJETIVO
Realizar el login de usuarios para tener acceso al sistema, registrar roles y consultar roles del sistema.
DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Planificacion | [12 empty] | Review
|  | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | total
CAD | Cayo Alcos, Diego | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23
RHR | La Rosa Henriquez, Ricardo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20
RHS | Rodriguez Huaman, Sergio | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21
VJJ | Verde Jara, Jhon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22
RHL | Rodriguez Huaman, Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
FASE 1: ¿Qué Hacer? (Analisis detallado con la presencia del P.O)
HISTORIA |  | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU1: Como administrador quiero poder registrar roles del sistema para poder controlar el acceso del sistema |  | 5 | En caso de que al crear un nuevo rol de sistema se ingrese un "Nombre de Rol" existente se mostrara un mensaje de error ("El nombre del rol ya se encuentra registrado").
Se debe mostrar que el campo "Nombre de Rol" y "Descripcion de Rol" son obligatorios de ingresar. En caso no se ingresen el sistema mostrara un mensaje de aviso ("Completa este campo").
Debo poder cancelar la creacion de un rol de sistema. Mediante un botón "Cancelar".
HU2: Como usuario quiero poder ingresar mediante un login para poder tener acceso al sistema |  | 4 | En caso de que se ingrese un usuario o contraseña incorrecto se debe mostrar un mensaje de error ("El username o password son incorrectos") y volver a pedir los datos.
En caso de que el usuario olvide la contraseña, se debera contar con un metodo de recuperación, el cual seria a través de enviar la contraseña al correo del usuario registrado.
El sistema debe tener una opcion de recordar el usuario y contraseña al momento del logueo.
HU3: Como usuario quiero poder consultar los roles del sistema para poder visualizar que roles se tiene. |  | 2 | Se debe contar con una opcion para visualizar todos los roles registrados por el administrador.
Debo poder tener un rango definido para mostrar los roles del sistema
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de roles de sistema
HU4: Como administrador quiero poder registrar a los representantes de las empresas para poder tener un reporte de estos |  | 3 | Se debe mostrar que el campo "Nombres" , "Apellidos" y "Correo Electronico" son obligatorios de ingresar. En caso no se ingresen el sistema mostrara un mensaje de aviso ("Completa este campo") y en el caso del correo electronico que tenga el formato adecuado, sino mostrar ( "incluye un signo "@" en la direccion de correo electronico)
Se debe mostrar que la lista "Empresa" y "Estado" son obligatorios de seleccionar. En caso no se seleccione alguna opcion mostrar el mensaje ("Seleccione un elemento de la lista").
Debo poder cancelar la creacion de un rol de sistema. Mediante un botón "Cancelar".
FASE 2: ¿Cómo hacer? (Dividir las historias en tareas)
HISTORIA |  | TAREA |  |  | PENDIENTE | EN CURSO | TERMINADO | ESTIMACIÓN (horas)
H1 |  | Construir o maquetar la página principal de inicio (index) con su respectivos css y javascript |  |  |  |  | CAD | 4
|  | Agregar caracteristicas responsive a la página principal |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Construir el formulario xhtml con su respectivos css. |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Agregar caracteristicas responsive al formulario diseñado. |  |  |  |  | VJJ | 3
|  | Crear los métodos para la capa de negocio para poder registrar un rol del sistema |  |  |  |  | VJJ | 4
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para insertar un rol de sistema. |  |  |  |  | CAD | 5
HU2 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | CAD | 4
|  | Construir el aviso de "Reestablecer contraseña" con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | VJJ | 3
|  | Construir el aviso de "Recordarme" y el botón de check cada uno con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Validar el formulario de ingreso al sistema mediante javascript. |  |  |  |  | CAD | 2
|  | Realizar las configuraciones de seguridad del acceso al sistema, usando spring security. |  |  |  |  | VJJ | 3
|  | Crear los métodos de la capa del negocio que permiten recuperar un usuario y actualizar una contraseña. |  |  |  | RHR |  | 1
|  | Crear los procedimientos en la base de datos para que retorne la informacion del usuario ingresado en el formulario, y actualizar una contraseña. |  |  |  | RHS |  | 1
HU3 |  | Construir el vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | CAD | 2
|  | Crear el método para la capa del negocio que permite recuperar la lista de roles. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Crear los métodos de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos los roles que se tienen. |  |  |  |  | RHR | 2
HU4 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Validar el formulario de registro de representante de empresa mediante javascript. |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Crear el metodo de negocio para poder registrar un representante de empresa |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para insertar dicho repesentante a la base de datos. |  |  |  |  | VJJ | 4
REVIEW
El P.O está conforme con el avance mostrado y las historias de usuario terminadas.
El P.O nos exigió que culminemos la funcionalidad de "Reestablecer contraseña" de la HU2.
El P.O exclamó que le gustó el diseño de las vistas de login de usuarios y la pagina principal del sistema.
RETROSPECTIVA
Lo bueno: |  | Mejorable: |  |  | Por intentar
La integración de los frameworks JSF + Spring + MyBatis se realizo exitosamente sin ningun tipo de complicaciones. |  | Mejorar las estimaciones de algunas tareas ya que se tuvo que dejar algunas semiacabadas.
La combinación de HTML5, CSS3, jquery y Primefaces para las páginas principal y el login de usuarios salio muy bien, lo cual gustó al P.O. |  | Mejorar la disponibilidad de horas del Scrum Team ya que afecta en el rendimiento de tareas realizadas.

## Sprint 2
PLANIFICACION SPRINT 2
OBJETIVO
Culminar la funcionalidad de login de usuarios ("Reestablecer contraseña"). Además del registro y consultas de usuarios del sistema.
DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Planificacion | [12 empty] | Review
|  | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | Total
CAD | Cayo Alcos, Diego | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34
RHR | La Rosa Henriquez, Ricardo | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31
RHS | Rodriguez Huaman, Sergio | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 34
VJJ | Verde Jara, Jhon | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34
RHL | Rodriguez Huaman, Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
FASE 1: ¿Qué Hacer? (Analisis detallado con la presencia del P.O)
HISTORIA |  | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU2: Como usuario quiero poder ingresar mediante un login para poder tener acceso al sistema |  | 2 | En caso de que el usuario olvide la contraseña, se debera contar con un metodo de recuperación, el cual seria a través de enviar la contraseña al correo del usuario registrado.
HU5: Como administrador quiero poder editar los roles del sistema para poder mantenerlos actualizados |  | 4 | Debo poder cancelar la edición del rol sistema. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder registrar la edicion de un rol de sistema con un "Nombre de Rol" existente . Mostrar mensaje de error ("El nombre del rol ya se encuentra registrado").
No debo poder dejar los campos (Nombre del Rol, Descripción del Rol) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo).
HU6: Como administrador quiero poder registrar usuarios para poder darle acceso al sistema |  | 5 | No debo poder dejar los campos (Nombre, Apellido, Nombre de usuario, contraseña, estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo).
No debo poder registrar un usuario con un "Nombre de Usuario" ya existente. Mostrar mensaje de error ("El nombre del usuario ya se encuentra registrado")
Debo poder cancelar un registro de usuario de sistema. Mediante un botón "Cancelar".
HU7: Como administrador quiero poder tener una vista previa de los usuarios registrados. |  | 3 | Debo poder visualizar todos los usuarios registrados por el administrador.
Debo poder tener un rango definido para mostrar los usuarios del sistema.
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de usuarios del sistema.
HISTORIA |  | TAREA |  |  | PENDIENTE | EN CURSO | TERMINADO | ESTIMACIÓN (en horas)
HU2 |  | Crear los métodos de negocio que permiten recuperar un usuario, y actualizar una contraseña. |  |  |  |  | VJJ | 2
|  | Crear los procedimientos en la base de datos para que retorne la informacion del usuario ingresado en el formulario, y actualizar una contraseña. |  |  |  |  | CAD | 3
HU5 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | VJJ | 4
|  | Validar el formulario de editar rol de sistema mediante javascript. |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Crear los metodos del negocio para poder actualizar un rol de sistema. |  |  |  |  | RHS | 4
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar un rol de sistema. |  |  |  |  | CAD | 5
HU6 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHR | 5
|  | Agregar caracteristicas responsive al formulario diseñado. |  |  |  |  | CAD | 4
|  | Validar el formulario de registrar de usuario mediante javascript. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Crear los metodos del negocio para poder registrar un usuario al sistema |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para insertar dicho usuario. |  |  |  |  | VJJ | 5
HU7 |  | Construir la vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | CAD | 3
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de usuarios. |  |  |  |  | VJJ | 4
|  | Crear los métodos de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos los usuarios que se tienen. |  |  |  |  | RHR | 5
REVIEW
El P.O está conforme con el avance mostrado y el correcto funcionamiento de las historias terminadas.
Se le platicó al PO, sobre la funcionalidad de "Reestablecer contraseña" la cual debe ser usada con moderacion por medidas de seguridad.
RETROSPECTIVA
| Lo bueno: |  | Mejorable: |  |  | Por intentar
| Se corrigio las observacion de la planificacion del proyecto. |  | Se podria mejorar la vista de consultas de Usuarios por parte del administrador usando estilos CSS e implementando sliders para una mejor usabilidad. |  |  | Debemos priorizar las historias de registro y edicion sean prioridad para el siguiente sprint
Se terminaron las historias pendientes ( HU2).

## Sprint 3
PLANIFICACION SPRINT 3
OBJETIVO
Agregar la funcionalidad de editar usuarios de sistema, registrar, consultar y editar cursos para el evento de capacitación.
DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Planificacion | [12 empty] | Review
|  | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | Total
CAD | Cayo Alcos, Diego | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42
RHR | La Rosa Henriquez, Ricardo | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41
RHS | Rodriguez Huaman, Sergio | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40
VJJ | Verde Jara, Jhon | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 42
RHL | Rodriguez Huaman, Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
FASE 1: ¿Qué Hacer? (Analisis detallado con la presencia del P.O)
HISTORIA |  | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU8: Como administrador quiero poder actualizar la información de los usuarios que tengo a cargo. |  | 3 | No debo poder registrar la edicion de un usuario de sistema con un "Nombre de Usuario" existente . Mostrar mensaje de error ("El nombre del usuario ya se encuentra registrado")
Debo poder cancelar la edición del usuario sistema. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre, Apellido, Nombre de usuario, Contraseña, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo").
HU9: Como administrador quiero poder registrar cursos para poder agregarlos a los eventos de capacitacion |  | 4 | No debo poder registrar un curso con un "Nombre de Curso" ya existente. Mostrar mensaje de error ("El nombre del curso ya se encuentra registrado").
No debo poder dejar los campos (Nombre de Curso, Descripcion de Curso, Precio de Curso, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo").
Debo poder cancelar un registro de curso. Mediante un botón "Cancelar".
HU10: Como usuario quiero poder consultar los cursos para poder visualizar cuales me pueden interesar |  | 2 | Debo poder visualizar todos los cursos registrados por el administrador.
Debo poder filtrar los resultados mostrados por el valor que digite.
Debo poder tener un rango definido para mostrar los cursos.
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de cursos.
HU11: Como administrador quiero poder editar los cursos a dictar para poder tenerlos actualizados |  | 3 | No debo poder registrar la edicion de un curso con un "Nombre de Curso" existente . Mostrar mensaje de error ("El nombre del curso ya se encuentra registrado").
Debo poder cancelar la edición del curso. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre Curso, Descripcion Curso, Precio Curso, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo").
HU12: Como usuario quiero poder tener una vista previa de los representantes de las empresas para realizar reportes de monitoreo |  | 2 | Debo poder visualizar todas los representantes de las empresas registrados por el administrador
Debo poder filtrar los resultados mostrados por el valor que digite.
Debo poder tener un rango definido para mostrar a los representantes de las empresas.
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de los representantes de las empresas.
HISTORIA |  | TAREA |  |  | PENDIENTE | EN CURSO | TERMINADO | ESTIMACIÓN
HU8 |  | Construir y validar el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Validar el formulario de editar curso mediante javascript. |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Crear los metodos del negocio para poder actualizar un usuario de sistema. |  |  |  |  | CAD | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar un usuario de sistema. |  |  |  |  | VJJ | 4
HU9 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHS | 4
|  | Validar el formulario de registrar de curso mediante javascript. |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Crear el metodo de negocio para poder registrar un curso. |  |  |  |  | VJJ | 4
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para insertar dicho curso a la base de datos. |  |  |  |  | CAD | 5
HU10 |  | Construir la vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | CAD | 2
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de cursos. |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Crear el método de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos los cursos que se tienen. |  |  |  |  | VJJ | 3
HU11 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | CAD | 4
|  | Validar el formulario de editar curso mediante javascript. |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Crear los metodos del negocio para poder actualizar un curso. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar un curso. |  |  |  |  | VJJ | 3
H12 |  | Construir la vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de usuarios. |  |  |  |  | VJJ | 3
|  | Crear los métodos de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos los usuarios que se tienen. |  |  |  |  | CAD | 3
REVIEW
EL P.O felicito al equipo de trabajo por haber culminado las cuatro H.U planificadas ya que hasta ahora solo se planificaban y terminaban tres por sprint.
El P.O esta muy contento con el avance logrado hasta ahora y expresa su seguridad con respecto al proyecto que se terminara en el tiempo adecuado.
RETROSPECTIVA
| Lo bueno: |  | Mejorable: |  |  | Por intentar
| Se completó las historias propuestas a lo planificado sin ningun problema, a pesar que un integrante del equipo scrum se enfermo por 2 dias |  | Se podria mejorar la vista de registrar, consultar cursos por parte del administrador usando estilos CSS e implementando sliders para una mejor usabilidad. |  |  | Debemos priorizar el registro de empleados para el siguiente sprint
El equipo mejoro su rendimiento de trabajo, debido a que tuvimos mas disponibilidad de horas de trabajo.

## Sprint 4
PLANIFICACION SPRINT 4
OBJETIVO
Agregar la funcionalidad de actualizar, registrar y consultar empleado de cada empresa.
DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Planificacion | [12 empty] | Review
|  | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | Total
CAD | Cayo Alcos, Diego | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 40
RHR | La Rosa Henriquez, Ricardo | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38
RHS | Rodriguez Huaman, Sergio | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38
VJJ | Verde Jara, Jhon | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40
RHL | Rodriguez Huaman, Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
FASE 1: ¿Qué Hacer? (Analisis detallado con la presencia del P.O)
HISTORIA |  | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU13: Como administrador quiero poder registrar empleados de las diferentes empresas para poder asignarlos a los eventos de capacitación |  | 4 | No debo poder registrar un empleado con un "DNI" ya existente. Mostrar mensaje de error ("El numero de dni ya se encuentra registrado").
Debo poder cancelar la creacion de un empleado. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre, Apellido, Nombre de usuario, Contraseña, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
HU14: Como usuario quiero poder consultar los empleados de diferentes empresas para poder relizar reportes de monitoreo |  | 2 | Debo poder visualizar todos los empleados registrados por el administrador.
Debo poder filtrar los resultados mostrados por el valor que digite.
Debo poder tener un rango definido para mostrar los empleados.
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de empleados.
HU15:Como administrador quiero poder actualizar la información de empleados de diferentes empresas. |  | 2 | No debo poder registrar la edicion de un empleado con un "DNI" existente . Mostrar mensaje de error ("El numero de dni ya se encuentra registrado").
Debo poder cancelar la edición del empleado. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre, Apellido, DNI, Correo Electrónico, Empresa, Cargo, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo").
H16: Como administrador quiero poder registrar las empresas que participaran en los eventos de capacitacion para poder realizar reportes de demanda. |  | 4 | No debo poder registrar una empresa con un "RUC" ya existente. Mostrar mensaje de error ("El numero de RUC ya se encuentra registrado").
Debo poder cancelar la creacion de un empresa. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (RUC, Razon Social, Dirección, Email, Celular, Telefono, Pagina Web, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
HU17: Como usuario quiero poder consultar la información empresas que se tiene a cargo para poder realizar un reporte de seguimiento. |  | 2 | Debo poder visualizar todas las empresas registradas por el administrador
Debo poder filtrar los resultados mostrados por el valor que digite.
Debo poder tener un rango definido para mostrar las empresas.
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de empresas.
HISTORIA |  | TAREA |  |  | PENDIENTE | EN CURSO | TERMINADO | ESTIMACIÓN (horas)
HU13 |  | Construir el formulario xhtml con su respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Agregar caracteristicas responsive al formulario diseñado. |  |  |  |  | CAD | 2
|  | Validar el formulario de registrar de curso mediante javascript. |  |  |  |  | VJJ | 3
|  | Crear el metodo de negocio para poder registrar un empleado. |  |  |  |  | VJJ | 4
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para insertar dicho empleado a la base de datos. |  |  |  |  | CAD | 4
HU14 |  | Construir la vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | VJJ | 3
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de empleados. |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Crear el método de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos los empleados que se tienen. |  |  |  |  | CAD | 3
HU15 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y validacion con javascript |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Crear los metodos del negocio para poder actualizar un empleado. |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar un empleado. |  |  |  |  | VJJ | 3
HU16 |  | Construir el formulario xhtml con su respectivos css y javascript. |  |  |  |  | CAD | 4
|  | Agregar caracteristicas responsive al formulario diseñado. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Validar el formulario de registrar de curso mediante javascript. |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Crear el metodo de negocio para poder registrar una empresa. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para insertar dicha empresa a la base de datos. |  |  |  |  | VJJ | 4
HU17 |  | Construir la vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de empresas. |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Crear el método de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos las empresas que se tienen. |  |  |  |  | CAD | 3
REVIEW
El P.O esta muy contento con el avance logrado hasta ahora y expresa su seguridad con respecto al proyecto que se terminara en el tiempo adecuado.
RETROSPECTIVA
| Lo bueno: |  | Mejorable: |  |  | Por intentar
| Se refino varios de los modulos del codigo fuente de las historias de usuario. |  | Mejorar la coordinacion por parte del equipo debido a que la mayoria tenia trabajos de otros cursos y no se tuvo una buena comunicación |  |  | Reunirnos mas seguido con el fin de descubrir mas facilmente cualquier incoveniente que le pueda suceder a un miebro del equipo.
| Se adquirio nuevas mejores practicas, asi como nuevos conocimientos. |  | Mejorar la puntualidad en las reuniones diarias ya que en ocasiones no todos entramos a la hora indicada |  |  | Mejorar aun mas la eficiencia del equipo y superar lo que antes se ha realizado.

## Sprint 5
PLANIFICACION SPRINT 5
OBJETIVO
Agregar la funcionalidad de actualizar, registrar y consultar cada empresa.
DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Planificacion | [12 empty] | Review
|  | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | Total
CAD | Cayo Alcos, Diego | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 56
RHR | La Rosa Henriquez, Ricardo | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 55
RHS | Rodriguez Huaman, Sergio | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 55
VJJ | Verde Jara, Jhon | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 56
RHL | Rodriguez Huaman, Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
FASE 1: ¿Qué Hacer? (Analisis detallado con la presencia del P.O)
HISTORIA |  | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU18: Como administrador quiero poder registrar cargos de los empleados de las empresas para poder asignarle el cargo adecuado a cada empleado |  | 2 | No debo poder un cargo de empleado con un "Nombre de Cargo" ya existente. Mostrar mensaje de error ("El nombre de cargo ya se encuentra registrado").
Debo poder cancelar la creacion de un cargo. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre de Cargo, Descripcion de Cargo) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
HU19: Como usuario quiero poder tener una vista previa de cargos de empleado. |  | 2 | Debo poder visualizar todas las cargos de empleados registrados por el administrador
Debo poder filtrar los resultados mostrados por el valor que digite.
Debo poder tener un rango definido para mostrar los cargos.
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de cargos.
HU20: Como administrador quiero poder registrar capacitadores de cursos para poder asignarlos a los eventos por realizar |  | 3 | Debo poder cancelar la creacion de un capacitador de evento. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre, Apellidos, Correo Electrónico, Direccion, Telefono Movil, Telefono Movil, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
HU21: Como usuario quiero poder consultar la información de capacitadores de los cursos para poder realizar reportes de consolidación |  | 2 | Debo poder visualizar todas los capacitadores de eventos registrados por el administrador.
Debo poder filtrar los resultados mostrados por el valor que digite.
Debo poder tener un rango definido para mostrar los capacitadores.
Debo poder ordenar alfabeticamente o numericamente la lista de capacitadores de eventos
HU22: Como administrador quiero poder asignar un evento de capacitación para poder establecer el calendario de actividades. |  | 5 | No debo poder dejar los campos (Nombre de evento, Total de cupos) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
Debo poder cancelar el registro de un evento de capacitacion. Mediante un botón "Cancelar".
Debo poder registrar la edicion de un evento de capacitación solamente con los campos (Nombre de Evento y Total de Cupos)
Debo poder mostrar los campos (Cupos inscritos, cursos disponibles) y no poder modifcarlos
HISTORIA |  | TAREA |  |  | PENDIENTE | EN CURSO | TERMINADO | ESTIMACIÓN (horas)
HU18 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Validar el formulario de registrar de cargo mediante javascript. |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Crear los metodos del negocio para poder registrar un cargo de un empleado. |  |  |  |  | CAD | 2
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para registrar un cargo de empleado.. |  |  |  |  | VJJ | 3
HU19 |  | Construir la vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de cargos. |  |  |  |  | CAD | 3
|  | Crear el método de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos los cargos que se tienen. |  |  |  |  | VJJ | 3
HU20 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript |  |  |  |  | RHS | 2
|  | Validar el formulario de registro de capacitador y validad mediante javascript. |  |  |  |  | CAD | 2
|  | Crear los metodos del negocio para poder registrar un capacitador de evento. |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para registrar un capacitador. |  |  |  |  | VJJ | 3
HU21 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de capacitadores |  |  |  |  | CAD | 3
|  | Crear el método de consulta a la base de datos para que retorne la informacion de todos los capacitadores que se tienen. |  |  |  |  | VJJ | 3
HU22 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Validar el formulario de registrar de evento mediante javascript. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Realizar el metodo de configuración para manejar los objetos en el front-end, que seran los eventos a asignar en el calendario (en javascript usando JSON) |  |  |  |  | CAD | 4
|  | Crear los métodos para todas las capas que permitan actualizar y registrar evento de capacticacion |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Crear los métodos para todas las capas que permitan obtener la lista de subeventos seleccionados |  |  |  |  | VJJ | 3
REVIEW
El P.O esta satisfecho con el avanze del equipo y los resultados optimos que se estan mostrando.
RETROSPECTIVA
| Lo bueno: |  | Mejorable: |  |  | Por intentar
| Se tuvo un buen desarrollo de las historias, ya que varias de las tareas eran similares |  | Desarrollar una plantilla de las historias que tengan tareas similares y asi el equipo tenga una guia o orientacion

## Sprint 6
PLANIFICACION SPRINT 6
OBJETIVO
Agregar la funcionalidad de actualizar, registrar y consultar para los cargos de los empleados, capacitadores de los cursos, representantes de las empresas
DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Planificacion | [5 empty] | Review
|  | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | Total
CAD | Cayo Alcos, Diego | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 24
RHR | La Rosa Henriquez, Ricardo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23
RHS | Rodriguez Huaman, Sergio | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22
VJJ | Verde Jara, Jhon | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24
RHL | Rodriguez Huaman, Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
FASE 1: ¿Qué Hacer? (Analisis detallado con la presencia del P.O)
HISTORIA |  | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU23: Como administrador quiero poder actualizar la información de capacitadores para poder realizar reportes de recursos humanos. |  | 2 | Debo poder cancelar la edicion de un capactitador. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre, Apellidos, Correo electronico, Direccion, Telefono Movil, Telefono Fijo, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
Si se rellena el campo "Telefono Movil" o "Teléfono Fijo" con letras, mostrara un mensaje ("Debes introducir un número")
Si no se selecciona una opcion de la lista "Estado", se debera mostrar el mensaje ("Selecciona un elemento de la lista")
HU24: Como administrador quiero poder actualizar las empresas registradas para poder tenerlos actualizados |  | 2 | Debo poder cancelar la edición del empresa mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (RUC, Razon Social, Direccion, Email, Celular, Telefono, Pagina Web, Estado) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo").
Si se rellena el campo "Celular" o "Teléfono" con letras, mostrara un mensaje ("Debes introducir un número")
Si no se selecciona una opcion de la lista "Estado", se debera mostrar el mensaje ("Selecciona un elemento de la lista")
HU25: Como administrador quiero poder editar los cargos de empleados. |  | 1 | Debo poder cancelar la edición de datos del cargo. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombre de cargo, Descripción de cargo) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
HU26: Como administrador quiero poder actualizar la información de representantes de empresas para poder realizar reportes de seguimiento. |  | 2 | Debo poder cancelar la creacion de un representante. Mediante un botón "Cancelar".
No debo poder dejar los campos (Nombres, Apellidos, Correo Electronico, Empresa, Activo) del formulario vacíos. Mostrar mensaje de aviso ("Completa este campo")
Si no se selecciona una opcion de la lista "Estado" o "Empresa", se debera mostrar el mensaje ("Selecciona un elemento de la lista")
HISTORIA |  | TAREA |  |  | PENDIENTE | EN CURSO | TERMINADO | ESTIMACIÓN (horas)
HU23 |  | Construir el formulario xhtml con su respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Crear los metodos del negocio para poder actualizar un capacitador de un evento. |  |  |  |  | VJJ | 2
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar dicho capacitador a la base de datos. |  |  |  |  | CAD | 3
HU24 |  | Construir la vista xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHR | 2
|  | Crear el método de negocio que permite recuperar la lista de empresas. |  |  |  |  | RHS | 3
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar una empresa en la base de datos. |  |  |  |  | VJJ | 3
HU25 |  | Construir el formulario xhtml con sus respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHR | 1
|  | Crear los metodos del negocio para poder actualizar un cargo de un empleado |  |  |  |  | CAD | 1
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar dicho cargo de empleado. |  |  |  |  | VJJ | 2
HU26 |  | Construir el formulario xhtml con su respectivos css y javascript. |  |  |  |  | RHR | 3
|  | Crear el metodo de negocio para poder actualizarr a un representante de una empresa. |  |  |  |  | VJJ | 2
|  | Realizar la creación del procedimiento en la base de datos para actualizar dicho representante de una empresa en la base de datos. |  |  |  |  | CAD | 3
REVIEW
EL P.O felicito al equipo de trabajo por haber culminado las H.U planificadas.
El P.O esta muy contento por haber ratificado la confianza que nos brindó por terminar en tiempo adecuado el proyecto.
El P.O nos comentó de unas posibles mejoras adiconales a realizar al proyecto. Quedamos en brindarle una respuesta a su oferta.
RETROSPECTIVA
| Lo bueno: |  | Mejorable: |  |  | Por intentar
| Se cumplio todo lo planeado en el backlog, a pesar de que fue algo complicado esta ultima planificación debido a que los miembros del equipo se encontraba en examenes finales. |  | Mejorar la coordinacion por parte del equipo debido a que como se mencionó anteriormente, teniamos examenes finales y presentaciones en otros cursos, por ende no se tuvo una buena comunicación |  |  | Guardar las experiencias obtenidas para que un futuro no vuelvan a suceder los imprevistos que sucedieron en la realización de este proyecto
En algunos miembros del equipo realizaron por primera vez un proyecto de esta magnitud, se recopilaron nuevos conocimientos y estrategias para el trabajo en equipo.