## Hoja1
Cronograma de la Gestion de la configuración
Grupo 02 | Del: | 2016-03-26
Cayo Alcos, Diego | Hasta:
Cieza Cabrera, Christian
Chapoñan Alanya, Brayan
Chira Huamán, Hernan
De La Cruz Quispe Victor
| Dias | Fecha Inicio | Fecha Fin
1.Planificacion de la gestión BACKOFFICE | 8 | 2016-04-22 | 2016-04-30
1.1 Definir proposito del plan | 1 | 2016-04-22 | 2016-04-23
1.2 Establecer responsables | 1 | 2016-04-23 | 2016-04-24
1.3 Definir actividades | 3 | 2016-04-24 | 2016-04-27
1.4 Establecer cronograma | 2 | 2016-04-27 | 2016-04-29
1.5Establecer recursos | 1 | 2016-04-29 | 2016-04-30
2. Identificación de BACCKOFFICE | 5 | 2016-04-30 | 2016-05-06
2.1 Identificar los items | 1 | 2016-04-30 | 2016-05-01
2.2 Definir nomenclatura para los items | 3 | 2016-05-01 | 2016-05-04
2.3 Listar items con su nomenclatura | 1 | 2016-05-05 | 2016-05-06
3. Control de BACKOFFICE | 13 | 2016-05-09 | 2016-05-22
3.1 Definición de la linea base | 2 | 2016-05-09 | 2016-05-11
3.2 Definición de su estructura de repositorio | 1 | 2016-05-11 | 2016-05-12
3.3 Establecer solitud de cambio | 2 | 2016-05-12 | 2016-05-14
3.4 Elaborar plan de gestión de cambios | 5 | 2016-05-14 | 2016-05-19
3.5 Registrar cambios de los items de la configuración | 3 | 2016-05-19 | 2016-05-22
4. Estado de BACKOFFICE | 8 | 2016-05-23 | 31/04/2016
4.1 Generar reportes de la gestion de la configuración | 4 | 2016-05-23 | 2016-05-27
4.2 Generar reporte de auditoria | 4 | 2016-05-27 | 2016-05-31